## 绩效评价指标体系
附件
浙江省政府投资项目绩效评价指标体系（参考）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点
一、业务指标 |  |  | 50
| (一)项目立项 |  | 8
|  | 1.立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
|  | 2.立项程序合规性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。 | ①项目是否报经有关部门审批； ②事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。
|  | 3.目标设立合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | ①项目是否有绩效目标； ②项目实施内容和绩效目标是否具有相关性； ③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算投资额或资金量相匹配。
|  | 4.目标设立明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目总体目标相对应。
| (二)组织实施 |  | 12
|  | 1.业务制度健全性 | 2 | 业务管理制度和组织机构是否健全。 | ①工程招投标、合同管理、质量监督、工程变更管理、档案管理等管理制度是否完整； ②业务管理制度是否合法、合规； ③项目单位管理机构是否健全、分工是否明确。
|  | 2.执行有效性 | 10 | 项目实施是否符合相关规定。 | ①有无擅自增加投资概算； ②土地和房屋征收是否合规、手续是否齐全，各项补偿是否符合规定； ③项目的设计、施工、监理、总承包、代建及招投标和采购等是否依法依规执行； ④合同管理是否按规定执行，设计、施工、监理、总承包、代建、采购等合同是否齐全、签订是否规范、执行是否有效； ⑤工程监理是否措施到位； ⑥档案管理是否程序规范，执行有效；
| (三)产出完成 |  | 30
|  | 1.数量完成率 | 5 | 产出数量目标是否实现。 | ①项目产出数量的实际完成率，产出数量如建筑面积、建筑数量、新建道路里程等，实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； ②项目形象进度是否达到绩效目标，形象进度完成率=（实际完成的形象进度/计划总形象进度）×100%； ③项目若有运营期，运营期内的达产能力与设计能力比较，分析差异率。
|  | 2.质量达标率 | 5 | 产出质量是否达标。 | ①项目是否通过竣工验收，是否达到绩效目标； ②项目是否出现工程质量事故； ③若有运营期，运营期内质量是否达到绩效目标。
|  | 3.完成及时性 | 5 | 产出时效目标是否完成。 | ①项目是否按计划开工； ②项目是否按计划施工； ③项目是否按约定工期完成。
|  | 4.成本节约率 | 15 | 项目实际投资与计划投资相比，是否有所节约。 | ①项目实际投资与计划投资相比，是否节约； ②项目施工阶段造价控制是否有效，可通过工程结算审定价与合同价款的比例反映； ③项目若有运营期，对运营成本的控制情况。 | 可以部分反映设计变更的影响 送审价是合同价吗，应该还加上了签证单的增加部分吧
二、财务指标 |  |  | 20
| (一)财务管理 |  | 20
|  | 1.财务制度健全性 | 3 | 是否建立内部财务管理制度，财务管理制度是否全面。 | ①是否制定内控管理制度、资金管理制度、工程价款结算审核制度等各项财务管理制度； ②财务管理制度是否合法、合规、完整。
|  | 2.财务管理有效性 | 4 | 项目财务管理是否按照制度执行。 | ①是否严格执行各项财务管理制度； ②有无要求施工单位垫资建设； ③是否按规定筹措落实建设资金，有无擅自举债筹资； ④是否按项目单独核算； ⑤是否按规定及时办理工程价款结算； ⑥是否按规定及时编报项目竣工财务决算； ⑦是否按规定及时收回结余资金。
|  | 3.预算编报合理性 | 3 | 项目预算编报是否合理。 | ①项目预算编报程序是否符合有关规定； ②项目预算安排方案是否科学合理，是否控制在批准的概算内； ③项目年度预算是否与项目建设进度等相匹配。
|  | 4.资金到位及时性 | 3 | 资金到位率。 | ①资金是否按照规定时间及时到位，包括财政资金、自筹资金等，到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
|  | 5.预算执行进度 | 4 | 项目预算资金是否按计划执行。 | ①预算资金是否按计划执行，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金； ②是否按合同和工程进度及时办理资金支付手续；
|  | 6.资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否合规。 | ①是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复和合同规定的用途； ③有无存在拖欠工程款和拖欠农民工工资问题； ④有无存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、效益指标 |  |  | 30
| （一）项目效益 |  | 24
|  | 1.经济效益 | 6 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择性地进行设置，细化为相应的个性化指标。
|  | 2.社会效益 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择性地进行设置，细化为相应的个性化指标。
|  | 3.生态效益 | 6 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
|  | 4.可持续影响 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
| (二)满意度 |  | 6 | 社会公众或服务对象的满意度 | 社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。

## 总指标体系 (hidden)
财预[2020]10号-项目支出 |  | 财金[2020]13号-PPP
|  | 1、共性指标框架-建设期 |  |  | 2、共性指标框架-运营期
一级指标 | 二级指标 |  | 一级指标 | 二级指标 |  | 一级指标 | 二级指标
决策 | 项目立项 | 项目公司 | 产出 | 竣工验收 | 项目公司 | 产出 | 项目运营
| 绩效目标 |  | 效果 | 社会影响 |  |  | 项目维护
| 资金投入 |  |  | 生态影响 |  |  | 成本效益
过程 | 资金管理 |  |  | 可持续性 |  |  | 安全保障
| 组织实施 |  |  | 满意度 |  | 效果 | 经济影响
产出 | 产出数量 |  | 管理 | 组织管理 |  |  | 生态影响
| 产出质量 |  |  | 资金管理 |  |  | 社会影响
| 产出时效 |  |  | 档案管理 |  |  | 可持续性
| 产出成本 |  |  | 信息公开 |  |  | 满意度
效益 | 项目效益 |  |  |  |  | 管理 | 组织管理
|  | 项目实施机构 | 产出 | 履约情况 |  |  | 财务管理
浙财监督[2020]11号-项目支出 |  |  |  | 成本控制 |  |  | 制度管理
一级指标 | 二级指标 |  | 效果 | 满意度 |  |  | 档案管理
业务指标 | 项目立项 |  |  | 可持续性 |  |  | 信息公开
| 组织实施 |  | 管理 | 前期工作
| 产出完成 |  |  | 资金（资产）管理 | 项目实施机构 | 产出 | 按效付费
| 项目效益 |  |  | 监督管理 |  |  | 其他履约情况
财务指标 | 财务管理 |  |  | 信息公开 |  | 效果 | 满意度
满意度指标 | 满意度 | [5 empty] | 可持续性
浙财建[2013]155号-政府投资项目 | [6 empty] | 物有所值
一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  | 管理 | 预算编制
决策 | 项目目标 | [5 empty] | 绩效目标与指标
| 决策过程 | [5 empty] | 监督管理
| 预算安排 | [5 empty] | 信息公开
管理 | 项目管理
绩效 | 项目产出
项目效益